## Sheet1
|  |  | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 2021-01-21
Expecté
Réel
Groupe | Tâche | Assigné à
Commun | Rapport | Tous | bar: 2020-11-12 to 2021-01-21
| Cahier des charges | Tous | bar: 2020-10-01
Réseau | Tester l'api "google nearby" grâce à un "proof of concept" | Antoine | bar: 2020-10-01 to 2020-10-08
| Création d'une interface pour la classe outils | Mathias | bar: 2020-10-15 to 2020-10-29
| Protocole de communication | Mathias | bar: 2020-10-01 to 2020-10-08
| Création d'une classe (implémenter l'interface) outils pour l'envoie de msg | Antoine | bar: 2020-10-15
| Création depuis le serveur d'une sesssion de zouk et connexion des clients | ??? | bar: 2020-11-05 to 2020-11-12
| Choix de la prochaine musique | ??? | bar: 2020-11-19 to 2020-12-03
| Système de vote | ??? | bar: 2020-12-10 to 2020-12-31
| Kick d'une personne | ???
Interface graphique | Maquettes | Alexis | bar: 2020-10-01 to 2020-10-08
| Logo | Alexis | bar: 2020-10-15 to 2020-10-22
| Implémentation des maquettes | Alexis | bar: 2020-10-29 to 2020-11-12
| Naviguation | Alexis | bar: 2020-11-19 to 2020-11-26
| Conception metalogique | Alexis | bar: 2020-12-03 to 2020-12-31